## Sheet1
Reporte de Tareas Realizadas

Desarrollador:	Carlos Bedon
Tiempo Trabajado:	116 horas y 45 minutos
Período:	Diembre 2024

Descripción de Tareas, Módulos realizados en el periodo:

Tarea/Módulo	Porcentaje de avance al inicio del período			Porcentaje de avance al final del período	Descripción del Estado de Avance
Bug QA Main redirect should redirect to query params url	0%			100%
Usuarios Externos: Marca. List View	0%			100%
Usuarios Externos: Portal Exportadores Despacho. Edit View, Delete View	0%			100%
Usuarios Externos: Portal Exportadores Modulo Histórico. List View	0%			100%

Entregables:

Tarea/Módulo	Entregables
	Code	Unit Tests	e2e Tests	PR / Branch	Docs	Docs URL	User Docs	User Docs URL
Usuarios Marcaciones: AWBs List View	TRUE	TRUE	FALSE		FALSE		FALSE	http://127.0.0.1:8000/marca/awb/list
Usuarios Exportadores: Modulo Despacho: AWBs List View	TRUE	TRUE	FALSE		FALSE		FALSE	http://127.0.0.1:8000/exportadores/coordinacion/lista
Usuarios Exportadores: Modulo Despacho: AWBs Update View	TRUE	TRUE	FALSE		FALSE		FALSE	http://127.0.0.1:8000/exportadores/coordinacion/1/update
Usuarios Exportadores: Modulo Despacho: AWBs Delete View	TRUE	TRUE	FALSE		FALSE		FALSE	http://127.0.0.1:8000/exportadores/coordinacion/1/delete/
Usuarios Exportadores: Modulo Despacho: Historico List View	TRUE	TRUE	FALSE		FALSE		FALSE	http://127.0.0.1:8000/exportador/coordinacion/historico/