## Sheet1
Reporte de Tareas Realizadas

Desarrollador:	Carlos Bedon
Tiempo Trabajado:	98 horas y6 un minuto
Período:	Octubre 2024

Descripción de Tareas, Módulos realizados en el periodo:

Tarea/Módulo	Porcentaje de avance al inicio del período			Porcentaje de avance al final del período	Descripción del Estado de Avance
Pruebas UnitariasChoferes EBF Modulo Transportes. Test Views, Models, Filter, Forms.	0%			100%
Pruebas UnitariasCamiones EBF Modulo Transportes. Test Views, Models, Filter, Forms.	0%			100%
Pruebas Unitarias Empre4sa Transporte Modulo Transportes. Test Views, Models, Filter, Forms, Urls.	0%			100%
Pruebas Unitarias Camiones Exportadores Modulo Transportes. Test Views, Models, Filter, Forms, Urls.	0%			100%
Modulo Usuario Externo. Test Views, Models, Filter, Forms, Urls.	0%			80%

Entregables:

Tarea/Módulo	Entregables
	Code	Unit Tests	e2e Tests	PR / Branch	Docs	Docs URL	User Docs	User Docs URL
Transportes-Choferes EBF	FALSE	TRUE	FALSE		FALSE		FALSE	http://127.0.0.1:8000/mantenimiento/geo_info/paises/
Transportes-Camiones EBF	FALSE	TRUE	FALSE		FALSE		FALSE	http://127.0.0.1:8000/mantenimiento/geo_info/aeropuertos/
Transportes-Emp trnasport	FALSE	TRUE	FALSE		FALSE		FALSE	http://127.0.0.1:8000/mantenimiento/geo_info/acuerdo_arancelario/
Transportes-Choferes Expoortadores	FALSE	TRUE	FALSE		FALSE		FALSE	http://127.0.0.1:8000/mantenimiento/geo_info/ciudades/
Transportes-Camiones Exportadores	FALSE	TRUE	FALSE		FALSE		FALSE	http://127.0.0.1:8000/mantenimiento/exportadores/exportadores
Modulo Usuario Externo. Test Views, Models, Filter, Forms, Urls.	TRUE	TRUE	FALSE		FALSE		FALSE	http://127.0.0.1:8000/mantenimiento/exportadores/compradores